## Trang tính1
| Các công việc cần thực hiện | Ước lượng thời gian
Đăng ký | Thiết kế giao diện đăng kí | 24h
| Tạo nút CTA xác nhận đăng ký | 6h
| Testing | 3h
Đăng nhập | Thiết kế giao diện đăng nhập | 24h
| Thiết kế các validation cho việc đăng nhập ( tính năng gửi mã xác nhận khi quên mật khẩu) | 24h
| Thiết kế CSDL | 24h
| Testing (Kiểm tra SQL injection) | 3h
Đăng ký chỗ ngồi | Thiết kế giao diện đăng ký chỗ ngồi | 24h
| Tạo tính năng lọc chỗ ngồi theo ngày giờ | 24h
| Tạo CTA xác nhận đăng ký chỗ ngồi | 6h
| Tạo thông báo đăng ký chỗ ngồi thành công (mã đơn, thông tin chỗ ngồi, ngày giờ) | 6h
| Testing | 3h
Hủy chỗ ngồi | Thiết kế giao diện hủy đơn đặt chỗ | 12h
| Tạo nút CTA xác nhận hủy | 6h
| Testing | 3h
Check in | Tạo thông báo đã đến giờ | 24h
| Tạo CTA xem đơn chi tiết | 6h
| Hiển thị mã đơn của người dùng | 12h
| Testing | 3h
Quản lý đơn đặt chỗ ngồi | Tạo giao diện trang quản lý đơn đặt chỗ | 24h
| Tạo tính năng thống kê | 24h
| Testing | 3h
Kiểm tra check in | Tạo giao diện đơn đặt đã đến giờ check in | 24h
| Tạo CTA hiển thị đơn chi tiết | 6h
| Testing | 3h
Chatbox | Cài plugin dành cho chatbox | 12h
| Tạo tính năng trả lời tự động | 12h
| Testing | 3h
Quản lý bài viết | Thiết kế giao diện quản lý thông tin bài viết | 24h
| Tạo tính năng thêm mới, cập nhật và xóa bài viết | 24h
| Testing | 3h
Check out | Tạo thông báo đã hết giờ | 12h
| Testing | 3h
Kiểm tra check out | set up tự động Gửi thông báo đã hết giờ | 24h
| Testing | 3h
Đánh giá trải nghiệm | Thiết kế giao diện đánh giá (khung đánh giá, hiện thị số sao) | 12h
| Testing | 3h
| Tạo tính năng tổng hợp, hiển thị tất cả các đánh giá của người dùng | 24h
| Tạo tính năng sắp xếp tính năng theo cấp độ | 12h
| Testing | 3h
Tương tác qua chatbox | Set up Hiển thị tin nhắn trả lời tự động | 12h
| Tạo tính năng xuất nhập DL | 12h
| Testing | 3h
Đăng xuất | Thiết kế giao diện đăng xuất | 24h
| Tạo CTA xác nhận đăng xuất | 6h
| Testing | 3h